## Sheet1
Name | : Faiza Muhammad Julianto
NIM | : 312110009
Kelas | : TI.21.C.2
Kelompok | : 1
Mata Kuliah | : Pemrograman Mobile 2
Project Name | : UPB Faculty
Total BreakDown | : 19
Done | : 50
On Going | : 50
Meet Target | : 100
Delay | : 0
Total Days | : 36 Days
Title | Breakdown | Progres Breakdown % | Hours | Start d/m/y | Deadline | Meet Target
Mocking UI
| Title Name Faculty | 100 | 4 | 2023-05-02 | 2023-06-06 | 1
| Profile Picture Prodi | 100 | 5 | 2023-05-03 | 2023-06-06 | 1
| Title Name Prodi | 100 | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1
| Background Prodi | 100 | 3 | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 1
| Paragraf Prodi | 100 | 4 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 1
Faculty
| Faculty Name | 100 | 4 | 2023-05-11 | 2023-06-06 | 1
| Background Faculty | 100 | 8 | 2023-05-15 | 2023-06-06 | 1
| Profile Picture Prodi | 100 | 6 | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 1
| Title Name Prodi in Faculty | 100 | 5 | 2023-05-18 | 2023-06-06 | 1
Study Program
| Title Name Study | 100 | 4 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 1
| Background | 100 | 6 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 1
| Picture Profile Study | 100 | 4 | 2023-05-25 | 2023-06-06 | 1
| Paragraf Prodi | 100 | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-06 | 1
| Video Profile Study | 100 | 8 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 1
Testing and Debug
| Testing Faculty of Engineering | 100 | 3 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 1
| Testing Faculty of Economics and Business | 100 | 3 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 1
| Testing Faculty of Education and Humanities | 100 | 3 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 1
| Testing Faculty of Islamic Religion | 100 | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 1
| Testing Video of Profile Study | 100 | 3 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1